**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по организации и проведению
межрегионального конкурса
незрячих самодеятельных авторов Сибирского региона «Преодоление»
(в рамках ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Стойкость»)**

# Срок оказания услуги

Общий срок оказания услуги: с момента заключения Государственного контракта до 31 ноября 2019 года. Оказание услуги включает 3 условных этапа:

1 этап – заочный подготовительный. Оказание услуг, предусмотренных пунктами 6; 10; 11 Технического задания с момента заключения Государственного контракта до 30 июня 2019 года.

2 этап – заочный основной. Оказание услуг, предусмотренных пунктами 6;7 Технического задания с 01 июля 2019 года до 31 ноября 2019 года.

3 этап – финальный очный. Оказание услуг, предусмотренных пунктами 8; 9; 10-12 Технического задания с 01 октября 2019 года до 30 ноября 2019 года.

# Место оказания услуги:

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

# Объем оказываемой услуги:

Общее количество мероприятий – не менее 1.

Общее количество этапов мероприятия – 3:

1 этап – заочный подготовительный: подготовка положения о Конкурсе, оповещение потенциальных участников Конкурса незрячих и слабовидящих самодеятельных авторов Сибирского федерального округа, сбор заявок на участие;

2 этап – заочный основной: сбор конкурсных работ; экспертная оценка работ членами Жюри Конкурса и определение победителей, занявших 1, 2 и 3 места в каждой из 4 номинаций; приглашение победителей на церемонию награждения;

3 этап – финальный очный: издание сборника произведений участников Конкурса незрячих и слабовидящих самодеятельных авторов Сибирского федерального округа; проведение церемонии награждения победителей Конкурса незрячих и слабовидящих самодеятельных авторов Сибирского федерального округа, занявших 1, 2 и 3 места в каждой из 4 номинаций дипломами, статуэтками «Стойкость» и памятными подарками, либо денежными премиями.

Общее количество участников Конкурса – не менее 70 человек.

# Цель оказания услуг:

Межрегиональный конкурс незрячих и слабовидящих самодеятельных авторов Сибирского федерального округа «Преодоление» (далее – Конкурс) проводится в рамках ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Стойкость».

Общая цель Конкурса – стимулирования творческой деятельности инвалидов по зрению, создания условий для реализации их творческого потенциала, пропаганды их литературного творчества. К участию в конкурсе допускаются работы читателей – инвалидов по зрению (незрячих и слабовидящих) всех возрастов в 4 номинациях: «Проза», «Публицистика», «Поэзия», «Проба пера» (для авторов моложе 21 года). Центральная тема конкурсных работ – «Я живу, когда я…»

# Участники Конкурса

Для реализации всех этапов Конкурса исполнителю необходимо:

- обеспечить участие в конкурсной части проекта не менее 20 человек из 4 регионов Сибирского федерального округа;

- обеспечить общее количество членов Жюри Конкурса – не менее 5 человек, из них не менее 1 представителя КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» (список членов Жюри в обязательном порядке согласовывается с Государственным заказчиком);

- обеспечить общее количество участников заключительного этапа – церемонии награждения победителей – не менее 45 человек (зрителей и победителей Конкурса).

# Требования к качеству оказания услуги

Исполнителю необходимо обеспечить разработку Положения о межрегиональном конкурсе незрячих самодеятельных авторов Сибирского региона «Преодоление», которое должно включать в себя:

- общие положения с обязательным указанием Государственного заказчика и источника финансирования Конкурса;

- цели и задачи Конкурса;

- порядок формирования, состав, функции и регламент работы Жюри Конкурса;

- порядок и условия проведения Конкурса с указанием номинаций Конкурса («Проза», «Публицистика», «Поэзия», «Проба пера» (для авторов моложе 21 года)), этапов и их сроков реализации, требований к заявкам участников, условиям и формату предоставления участниками конкурсных работ;

- критерии оценки конкурсных работ;

- порядок подведения итогов Конкурса;

- порядок и дату проведения церемонии награждения победителей на заключительном этапе Конкурса.

Положение о Конкурсе должно быть представлено Государственному заказчику для согласования формы и содержания в течение 10 дней с момента заключения Государственного Контракта в электронном виде в формате \*.doc или \*.docx, формат листа А4, расположение страниц – книжное, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14pt, межстрочный интервал – полуторный.

Приглашение участников к участию в Конкурсе осуществляется посредством рассылки писем-приглашений по почте, электронной почте и/или с использованием факсимильной связи, в том числе через сеть местных региональных организаций Всероссийского общества слепых и сеть специальных библиотек для слепых, расположенных в территориях проведения Конкурса. Письмо-приглашение должно предусматривать информацию о Конкурсе, месте и времени проведения, этапах Конкурса, содержать утвержденное Положение о проведении Конкурса. Положение о проведении Конкурса и текст письма-приглашения должны быть представлены на согласование с Государственным заказчиком в течение 10 дней с момента заключения Государственного контракта.

Исполнитель обязан собрать и систематизировать предварительные заявки участников Конкурса в Соответствии с Положением и предоставить систематизированные сведения о составе и количестве потенциальных участников Государственному заказчику не позднее 60 дней с момента заключения Государственного Контракта.

Исполнитель обязан собрать и передать для рассмотрения и оценки членов Жюри Конкурса все конкурсные работы участников не позднее, чем за 15 дней до дня подведения итогов Конкурса.

Исполнитель обязан сообщить Государственному заказчику итоги Конкурса по каждой из 4 номинаций не позднее 30 октября 2019 года и осуществить приглашение победителей и членов Жюри Конкурса на церемонию награждения.

Исполнитель обязан составить сценарий финальной части Конкурса – церемонии награждения победителей и согласовать его с Государственным заказчиком не позднее, чем за 15 дней до даты проведения церемонии.

Исполнитель обязан выпустить сборник произведений победителей конкурса в двух форматах: крупнопечатном для слабовидящих и в рельефно-точечном по системе Брайля не позднее, чем за 5 дней до даты проведения церемонии награждения победителей.

Исполнитель обязан провести финальную часть Конкурса – церемонию награждения победителей по заранее утвержденному Государственным заказчиком сценарию не позднее 30 ноября 2019 года. Продолжительность мероприятия – не менее 50 минут.

Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику отчет об оказанных услугах не позднее 30 ноября 2019 года.

# Организация работы Жюри Конкурса и подведение итогов

Исполнитель не позднее 10 дней с момента заключения Государственного контракта формирует список членов Жюри Конкурса в составе не менее 5 человек, из них не менее 1 представителя КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека». Критериями отбора членов Жюри являются профессиональные навыки в области литературы, книгоиздания, библиотечной деятельности и опыт работы в указанных сферах не менее 5 лет. Список членов Жюри в обязательном порядке согласовывается с Государственным заказчиком, после чего исполнитель согласует индивидуальные (в т.ч. и финансовые) условия участия в работе Жюри непосредственно с каждым утвержденным членом. Изменение состава членов Жюри возможно только после согласования с Государственным заказчиком.

Исполнитель обеспечивает сбор конкурсных работ и направляет их для знакомства и оценки всем членам Жюри Конкурса не позднее чем за 15 дней до дня подведения итогов Конкурса.

Исполнитель обеспечивает сбор индивидуальных итоговых оценок конкурсных работ от членов Жюри Конкурса в соответствии с утвержденными Положением о Конкурсе критериями оценки (в т.ч. заочно в электронном виде сканированной копии документа за подписью каждого члена Жюри) и выставление итоговых баллов для определения победителей, занявших 1, 2 и 3 места в каждой из 4 номинаций не позднее 31 октября 2019 года.

После подведения итогов победители Конкурса оповещаются исполнителем и приглашаются на финальный этап Конкурса – церемонию награждения победителей посредством рассылки писем-приглашений по почте, электронной почте и/или с использованием факсимильной связи, в том числе через сеть местных региональных организаций Всероссийского общества слепых и сеть специальных библиотек для слепых, расположенных в территориях проведения Конкурса.

Исполнитель обеспечивает присутствие на финальном этапе Конкурса – церемонии награждения победителей всех членов Жюри Конкурса (в т.ч. иногородних) для личного вручения наград победителям Конкурса.

# Издание сборника произведений победителей Конкурса

Исполнитель по итогам решения Жюри Конкурса издает сборник произведений незрячих и слабовидящих самодеятельных авторов – победителей Конкурса.

Сборник должен включать в себя содержание, вступительное слово не менее одного члена Жюри Конкурса и четыре раздела в соответствии с номинациями Конкурса: «Проза», «Публицистика», «Поэзия», «Проба пера» (для авторов моложе 21 года). В каждом разделе должно быть размещено не менее трех произведений по количеству призовых мест в каждой номинации. Порядок разделов не регламентируется. Тексты произведений даются в авторской редакции.

Электронный макет сборника в формате PDF должен быть предоставлен для согласования Государственному заказчику не позднее 10 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.

Сборник должен быть выпущен в двух форматах: крупнопечатном для слабовидящих и рельефно-точечном по системе Брайля.

Требование к крупнопечатному формату сборника: формат – А5, расположение станиц – книжное, печать – двухсторонняя, переплет – клеевой, обложка – полноцветная, шрифт Arial, кегль – 18pt, для оформления возможно (не обязательно) использовать полноцветные иллюстрации/фотографии, объем сборника – не менее 150 страниц А5,тираж сборника – не менее 100 экземпляров.

Требование к рельефно-точечному формату сборника по системе Брайля: формат – А4, расположение станиц – книжное, печать – двухсторонняя рельефно точечная по системе Брайля2,5 мм, переплет – пластиковая пружина, обложка – полноцветная, тираж сборника – не менее 30 экземпляров. В зависимости от объема сборника один экземпляр может состоять из нескольких книг (томов).

Исполнитель передает готовые тиражи сборника Государственному заказчику, который осуществляет распространение сборника следующим образом: членам Жюри Конкурса вручаются по 1 экземпляру крупнопечатного формата; авторам – победителям Конкурса вручаются по 3 экземпляра сборника в крупнопечатном формате, и по 1 экземпляру сборника в рельефно-точечном формате по индивидуальному запросу авторов; КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» безвозмездно передаются по 3 экземпляра сборника в каждом формате для пополнения фонда; остальные экземпляры крупнопечатного и рельефно-точечного форматов рассылаются почтовыми отправлениями по крупнейшим специальным библиотекам Российской Федерации с целью сохранения и популяризации литературного творчества инвалидов по зрению.

# Организация и проведение церемонии награждения победителей Конкурса

Исполнитель определяет и согласовывает с Государственным заказчиком порядок работы по подготовке и проведению церемонии награждения победителей Конкурса.

Исполнитель обеспечивает разработку и согласование с Государственным заказчиком Сценария проведения церемонии награждения победителей Конкурса.

Исполнитель самостоятельно разрабатывает логистику проведения церемонии в соответствии со спецификой мероприятия и составом участников, разрабатывает и формирует рабочие графики по обеспечению мероприятия.

Исполнитель обеспечивает все необходимые организационно-технические условия для проведения всех мероприятий церемонии награждения победителей Конкурса. Церемония должна проводится в здании, расположенном в г. Красноярске и оборудованном с учётом требований к доступности учреждений для лиц с ОВЗ (парковка для инвалидов, пандус, лифт или лестничный подъемник, наличие тактильной навигации на кабинетах). Помещение для непосредственного проведения церемонии должно соответствовать следующим требованиям:

 - зал для проведения церемонии награждения должен быть рассчитан на количество участников не менее 45 посадочных мест при комфортной рассадке, в т.ч. с учётом возможного расположения участников на креслах-колясках;

- помещение должно соответствовать санитарным и противопожарным нормам для организации и проведения массовых мероприятий;

- площадь зала должна составлять не менее 150 м2;

- наличие трибуны с микрофоном для спикеров;

- наличие возможности подключения звуковоспроизводящего и презентационного оборудования;

-наличие возможности ограничения доступа в помещение других лиц, кроме участников церемонии и персонала;

- наличие в здании мужского и женского санузлов, санузла для лиц с ОВЗ;

- наличие в здании гардероба, рассчитанного на указанное количество участников.

Зал должен быть предоставлен в течение всего дня, начиная с момента открытия (но не позднее 14:00 по местному времени), а также после окончания официальной части церемонии награждения победителей Конкурса в целях предоставления возможности участникам индивидуально обсудить вопросы в рамках тематики Конкурса в неофициальной обстановке.

Исполнитель для проведения церемонии награждения победителей Конкурса обязан обеспечить бесперебойное функционирование работы оборудования с характеристиками не хуже следующих:

- видеопроектор с разрешением 1920x1080 (Full HD) и световым потоком не менее 2000 люмен и экран для него размером 162х280 см;

- кардиоидный микрофон для трибун и конференц-систем, «гусь» 15", с разъемом XLR (60 Гц-16 кГц, чувствительность -40 dBV / Pa, 600 ом, динамический диапазон 103 dB, фантомное питание 9-52 вольт);

- микрофоны – 2 шт. (уровень не ниже: цифровая беспроводная радиосистема60 Гц-16 кГц, чувствительность -40 dBV / Pa, 600 ом, динамический диапазон 103 dB, фантомное питание 9-52 вольт, рабочий диапазон: 50 м);

- сканер – 1 шт. (поддерживающий формат файла сканирования: JPG, BMP, TIFF, DOC, XLS, PDF, скорость сканирования не менее 15 стр./мин);

- принтер – 1 шт. (лазерный, скорость печатанья менее 30 стр./мин., максимальный формат печати А4);

- персональный компьютер или ноутбук – 2 шт. (диагональ экрана не менее 15 дюймов, с установленной операционной системой, интерфейсом HDMI, частота процессора – не менее 2,26 Ггц, размер жесткого диска не менее 200 GB).

Предоставление Государственному заказчику на согласование указанных в Техническом задании материалов может осуществляться в электронном виде.

Исполнитель обеспечивает оформление помещения для проведения церемонии награждения в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком дизайном, техническое сопровождение мероприятия (звуко- и видео-оператор, ведущий церемонии).

Исполнитель обеспечивает приглашение для выступления на церемонии с художественными номерами деятелей культуры Красноярского края и ведущего церемонии (после утверждения Государственным заказчиком Сценария церемонии) и оплату их выступления. Количество номеров выступлений – не менее 5.

Исполнитель обеспечивает награждение победителей, занявших 1, 2 и 3 места в каждой из 4 номинаций дипломами, статуэтками «Стойкость» и памятными подарками (либо денежными премиями).Перечень памятных подарков (либо размер денежной премии) согласовывается с Государственным заказчиком.

# Информационное сопровождение Конкурса

Подготовка текста пресс-релиза, содержащего не менее 1500 знаков, включая пробелы. Итоговый текст пресс-релиза должен быть согласован с Заказчиком за два дня до официального объявления Конкурса. Рассылка пресс-релиза по СМИ.

Подготовка текста пост-релиза, содержащего не менее 2700 знаков, включая пробелы. Итоговый текст пост-релиза должен быть согласован с Заказчиком в течение пяти рабочих дней после проведения церемонии награждения победителей Конкурса.

Исполнитель обеспечивает организацию фотосъемки церемонии награждения победителей Конкурса и предоставляет фотоотчет (не менее 50 фотографий, с разрешением не менее3456х2304 пикселей) с последующей записью на DVD-диск для передачи Заказчику.

Исполнитель обеспечивает организацию видеосъемки церемонии награждения победителей Конкурса и предоставляет смонтированный видеоотчет (продолжительностью не менее 30 минут и разрешением не хужеFull-HD) с последующей записью на DVD-диск для передачи Заказчику.

# Формирование дизайна материалов Конкурса

Исполнитель разрабатывает дизайн пакетов победителя Конкурса и членов Жюри Конкурса, включающий:

- пакет (формат – не менее Ас нанесением информации о Конкурсе);

- комплект дипломов победителя Конкурса 1, 2 и 3 степени (по 1 комплекту для каждой из 4 номинаций) – всего 12 дипломов и благодарственные письма всем участникам Конкурса (формат А4, плотность бумаги не менее 200 г/кв.м, полноцветная печать).

Дизайн Пакета победителя Конкурса должен быть представлен на согласование с Государственным заказчиком в течение 30 дней с момента заключения Государственного Контракта.

Исполнитель разрабатывает дизайн статуэтки «Стойкость» и представляет его на согласование с Государственным заказчиком не позднее, чем за 60 дней до даты проведения церемонии награждения.

# Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности Конкурса

Исключительные права на разработанные и изготовленные исполнителем Положение о Конкурсе, сценарий церемонии награждения, произведения участников Конкурса, фото и видеоматериалы, дизайн и макеты полиграфической продукции, статуэтки «Стойкость» в полном объеме принадлежат Государственному заказчику. Исполнитель не вправе использовать, продавать, демонстрировать передавать третьим лицам указанные материалы без разрешения Государственного заказчика.

# Порядок согласования с Государственным заказчиком

Согласование с Государственным заказчиком предусмотренных настоящим Техническим заданием материалов происходит в следующем порядке:

* Исполнитель направляет Государственному заказчику материалы на согласование посредством электронной почты (или посредством официального письма) в адрес Государственного Заказчика после заключения Государственного контракта.
* Государственный заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать материалы, направленные Исполнителем, либо предоставить мотивированный отказ с указанием необходимости доработки и комментариями относительно предоставленных на согласование материалов в рамках требований настоящего Технического задания.

Исполнитель обязуется доработать материалы по замечаниям Государственного заказчика в течение 5 календарных дней с момента их получения и направить на повторное согласование.

# Подготовка итогового отчёта о реализации мероприятия

Отчёт должен содержать подробное описание услуги согласно предмету настоящего Государственного контракта и в строгом соответствии с Техническим заданием. В состав отчётных документов входит:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- акт сдачи-приемки подарков, заверенные участниками Конкурса;

- отчёт по проекту, подтверждающий реализацию мероприятия в соответствии с Техническим заданием (предоставление отчёта, фото, видео, итоговые материалы для размещения в средствах массовой информации: пресс- и пост-релизы).

**Максимальный размер субсидии**: 260,0 рублей.